## 2차
노인 운전자 사고 예방을 위한 빅테이터 분석 및 예보 시스템 구축 |  |  |  | 미니 프로젝트 2차 / 5월 (5/3~5/24)
WBS |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
구분 | 작업 | 세부 내용 | 담당자 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
주제 선정 | 회의 진행 | 노인 운전자 사고 예방을 위한 빅데이터 분석 및 예보 시스템 구축 | 공통
연구배경 및 목표 | 인터넷 서칭 회의 진행 | 연구 배경 조사 | 공통
가설 설정
목표 설정
데이터 수집 | 기상청 | 기상청 웹 스크래핑 | 홍해림
| 공공 데이터 포털 | 노인 운전자 면허증 반납 자료 | 이유라
| 경찰청 | 운전 면허증 현황 | 이혁진
| TAAS | 노인 운전자 연령층별 교통사고 현황 | 김세정
|  | 경기도 행정구역별 노인 인구 현황 | 박범철
|  | 수원시 교통사고 자료 | 김소영
데이터 전처리 | 데이터 전처리(파이썬) | 수원시 교통사고 자료 정제 | 김세정
|  | 요인별 위험지수 계산 | 이혁진
|  | 조건에 따른 위험지수 추출 | 홍해림
|  | 수원시 노인 운전자 면허 소지 비율 | 이유라
|  | 노인 연도, 날씨 별 사고,사망, 부상 | 김소영
|  | 수원시 노인 운전자 사고 | 박범철
탐색적 데이터 분석 (EDA) | 데이터 탐색적 분석(파이썬) | 노인 운전자 연도 날씨 별 사고, 사망, 부상 분석 및 그래프 | 김소영
|  | 노인 운전자 사고 분석 및 그래프 | 박범철
|  | 연도별 노인운전자 연령층별 추이 분석 및 그래프 | 이유라
|  | 요인별 위험 지수 그래프 | 김세정
데이터 시각화 (STREAMLIT) | 데이터 시각화(파이썬) | Folium 활용하여 수원시 지도 구축 | 홍해림
|  | 추출 된 위험지수 지도에 표현 | 이혁진
|  | Streamlit 활용하여 웹 서비스 구현 | 이유라
중간발표 준비 | 발표자료 제작(파워포인트) | 위의 순서로 발표 자료 제작 | 공통
발표자 내용 준비

## 3차
노인 운전자 사고 예방을 위한 빅테이터 분석 및 예보 시스템 구축 |  |  |  | 미니 프로젝트 3차 / 6월 (6/24~6/28)
WBS |  |  |  | 5주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
구분 | 작업 | 세부 내용 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
프로젝트 목표 설정 | 회의 진행 | 기존 데이터의 요인별 관계성 확인 | 공통
요인별 관계성 입증
입증 된 관계성에 대하여 머신러닝 진행 및 결과 확보
데이터 수집 및 전처리 | TAAS 데이터 수집 | 2018~2023년도 수원 사고 자료 | 김세정
| 데이터 전처리(파이썬) | 머신 러닝을 위한 데이터 정제
머신러닝 함수화 | 모델 관련 논의 | 교통사고 관련 논문 참고 | 공통
교통사고 예측에 사용 된 모델들 정리
| 머신러닝 함수화 | KNN 모델 | 이유라
|  | LinearRegression 모델 | 홍해림
|  | PolynomialFeatures 모델 | 박범철
머신러닝 개선 | 타겟값 변경 (ECLO -> Lethality) | LinearRegression 모델 재진행 | 이혁진
|  | PolynomialFeatures 모델 재진행 | 김소영
| 독립변수 추가 | 어린이 보호구역 (단속 카메라, 도로 넓이폭, 위치) | 김세정
| 참고자료 수집 | DACON 대구 교통사고 예측 자료 수집 및 학습 | 이유라
발표 준비 | 발표자료 준비(파워 포인트) | 위 사항을 토대로 발표 자료 작성 | 공통
미흡, 개선할 부분 따로 정리하여 준비

## 최종
노인 운전자 사고 예방을 위한 빅테이터 분석 및 예보 시스템 구축 |  |  |  | 미니 프로젝트 최종 / 7월 (7/1~7/31)
WBS |  |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 |  |  |  |  | 5주차
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
구분 | 작업 | 세부 내용 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
사전기획 | 회의 | 프로젝트 배경 설정 | 공통
프로젝트 목표 설정
프로젝트 기간 설정
데이터 수집 | TAAS | 수원시 교통사고 현황 | 홍해림 이유라
| 네이버 날씨 | 수원시 실시간 날씨
| V-WORLD | 수원시 행정구역 경계
데이터 전처리 | 데이터 전처리(파이썬) | 사고일시 데이터 변환 | 이유라 이혁진
문자열 분리
누락 데이터 치환
연령 데이터 정수형 변환
사고 건수 추가
인명피해 심각도(ECLO) 추가
조건별 사고 건수 및 ECLO 지수 확인
데이터 분석 | 데이터 분석(파이썬) | 조건별 사고 건수 및 ECLO 지수 확인 | 박범철 김소영
각 그래프 및 데이터 특징 표 작성
머신러닝 학습 | 머신러닝 모델 선정 및 학습 | 단순 회귀 분석 | 김세정 박범철
다항 회귀 분석
KNN(K-Nearest-Neighbors)
CatBoost
머신러닝 개선 | 타겟값 변경 | ECLO -> Lethality | 박범철
| 변수 영향 분석 | FMEA 프로세스 적용 및 머신러닝 개선 | 김세정
서비스 배포 | 위험지수 정립 및 추출 | 사고 발생 위험 지표 생성을 위한 변수 설정 | 김세정 김소영
사고 발생 위험 지표 생성
| 서비스 배포 folium,streamlit(파이썬) | 수원시 지도 생성 | 홍해림 이혁진
배포 관련 자료 스트림릿으로 구현
발표자료 제작 | 자료 제작(powerpoint) | 위의 진행과정에 기반하여 발표자료 제작 | 이유라 김세정 김소영